## Hoja1
Grupo | Mejora | Responsable | Status | Tiempo
Inicio | Eliminar el .0 en el valor actual de la canasta | Luis | Realizado
| Incluir un logo de carrito al lado del $ | Luis | Realizado
| Incluir (x ##) para la cantidad de productos que lleva hasta el momento | Luis | Realizado
| Incluir canastas predefinidas | Luis y César | En progreso | 2 días
Navegación | Cuando se cambia de una categoría a otra no vuelve al inicio | Luis | Pendiente
| Buscador (search): el buscador debería dar la opción de buscar productos con más atributos para llegar al producto específico que estoy buscando | Luis | Realizado | 2 horas
| Encuentro que se demora mucho la carga de productos | Luis | Realizado
| Es lento el cambio de categorías: hay un delay de espera y luego se cambia. Da la sensación de que no responde y uno tiende a volver a seleccionar | Luis | Realizado | 1 día
| No puedo ver más información del producto en caso que no esté seguro del producto que estoy viendo | Luis | Realizado | 2 horas
| La carga de imágenes a veces es un poco lenta | Luis | No aplica
| Menu debería dar la opcion de navegar por árbol de categorías | Luis | Pendiente
| Los productos en “Mi Lista” no da la descripción completa incluyendo la marca (es difícil ver si el producto que está es el que había elegido) | Luis | Realizado | 2 horas
| Menú historial no tiene nada | Luis | Realizado
Categorías | Cual es el racional para desplegar los productos? | César | En progreso
Funcionalidad | Al añadir un producto, el color debería ser verde (ahora se cambia a gris y da la sensación de que está agotado) | Luis | Realizado | 30 min
| Dar la opción de sumar más de una unidad | Luis | Realizado | 1 día
| En “Mi Lista”, no se puede elegir un modo de comparación. No da ninguna opción para comparar | Luis | Realizado | 1 día
| En canasta optima comparó un queso Mattei de 500gr (líder) con uno de 250gr (jumbo). Dio la opción más económica (la de 250gr) | César | Realizado
| En lista óptima sólo entrega un listado de productos, pero no se indica cuál es la diferencia en precio total. Además debería separarse el listado por cadena | Luis | Realizado
| Lista óptima debería dar el total optimizado y el monto ahorrado respecto al listado original | Luis | Realizado | 1 día
Calidad | Vi productos duplicados. A qué se puede deber? | César | Realizado
| Algunos productos duplicados y en categoría que no corresponden | César | Realizado
Look & feel | Tratar de mostrar 6 productos a la vez | Luis | Realizado
| Pagina principal no deja ver las últimas categorías | Luis | Realizado | 1 día
| Cambiar el reloj de espera en la carga | Luis | Realizado | 1 hora
| Textos de los íconos cortados | Luis | Realizado | 1 hora
8 días

## Hoja2
Mejora | Responsable | Status
Incluir canastas predefinidas | Luis y César | Realizado
Cuando se cambia de una categoría a otra no vuelve al inicio | Luis | Realizado
Mejora de tiempo de carga de los productos | Luis | Realizado
Mejorar el look & feel de la lista | Luis | Realizado
Menu debería dar la opcion de navegar por árbol de categorías | Luis | Backlog
Cual es el racional para desplegar los productos? - SKVC / SKVI | César | Backlog
Disponibilizar la base de datos SmartBuy | César | Realizado
Mejorar la lógica de matching | César | Realizado
Flag de marca propia | César | Realizado
Actualizar scraper Jumbo | César | Realizado